## Lisez-moi
Tableau de bord « Pilotage financier et suivi de projet » — CircuitClé (EDF / DIPDE)
Source de données de l'application Streamlit tdb_financier.py.
L'application lit les valeurs saisies de ce classeur et recalcule tous les indicateurs.
LÉGENDE
Texte bleu = valeur saisie (hypothèse ou donnée d'entrée).
Les hypothèses de coût ont été validées par le tuteur (Jonas) avant dépôt.
Pour tester un scénario : modifier les valeurs saisies de l'onglet Parametres,
ou utiliser directement les curseurs de l'application Streamlit.
ONGLETS
Parametres — hypothèses de calcul et leurs sources
Sprints — périodes prévues et réelles, pondération de la répartition des coûts
Couts — coûts prévus et réels par poste et par sprint
Ecarts — écarts constatés en cours de projet et décisions d'ajustement (C4.8)
Charge — charge par intervenant : indicateurs individuels (C4.8)
HYPOTHÈSES ET SOURCES
Coût de développement : 60 % × 1 400 €/mois × 4,2 mois = 3 528 €, arrondi à 3 500 € (thèse p. 21, Annexe 4).
Prestataire (Marius) : contrat EDF d'environ 4 000 €/mois, mutualisé sur plusieurs projets ;
quote-part CircuitClé de 25 % de son temps, validée par Jonas (tuteur).
API Claude Haiku : ~8 € sur toute la durée du projet (thèse p. 21), réparti sur S3 et S4.
Infrastructure (156 €) : amortissement du poste de travail sur la durée du projet (thèse p. 22, Annexe 4).
Outils internes (87 €) : Jira, Confluence, Power BI valorisés au tarif catalogue, bien que mutualisés au niveau du groupe.
Streamlit Community Cloud : offre gratuite. Données métier : sources existantes, sans coût de collecte.
Coûts humains répartis par sprint au prorata de la durée de chaque sprint (onglet Sprints, colonne Poids).
Réel = prévu sur les coûts : la thèse indique que « l'ensemble des coûts réels est conforme aux estimations initiales ».
Les écarts du projet ont porté sur le périmètre et les ressources, pas sur le budget (voir onglet Ecarts).
ROI : 30 min de revue manuelle × 44 €/h (taux horaire ingénieur DIPDE) = 22 € par analyse.
Maintenance (1 000 €/an, Annexe 4) : coût d'exploitation après projet, exclu du coût projet.
ÉVOLUTION DEPUIS LA PREMIÈRE SESSION
Le budget de la première session (3 750 €) ne retenait que les coûts directement imputés au projet.
La ressource prestataire, mutualisée et donc invisible dans le budget initial, est désormais intégrée.
Coût complet du projet : 7 951 €, dont 53 % de coûts externes. Seuil de rentabilité : 171 → 362 analyses.
Curseur de quote-part à 0 % : le tableau de bord retrouve exactement le budget de la thèse (3 751 €, 171 analyses).

## Parametres
Paramètre | Valeur | Unité | Source / commentaire
Salaire mensuel alternante | 1400 | €/mois | Thèse p. 21, Annexe 4
Part du temps alternante sur le projet | 0.6 | % | Thèse p. 21
Durée du projet | 4.2 | mois | 24 mars – 31 juillet 2026
Coût mensuel du contrat prestataire | 4000 | €/mois | Contrat EDF, mutualisé sur plusieurs projets
Quote-part du prestataire sur CircuitClé | 0.25 | % | 25 % de son temps — validé par Jonas (tuteur)
Coût API Claude Haiku | 8 | € | Thèse p. 21 (pay-per-use)
Coût infrastructure (poste de travail) | 156 | € | Amortissement 3 ans, quote-part 4 mois — thèse p. 22, Annexe 4
Coût outils internes | 87 | € | Jira, Confluence, Power BI valorisés au tarif catalogue — thèse p. 22
Taux horaire ingénieur DIPDE | 44 | €/h | Slide 7 de la soutenance
Temps de revue manuelle par analyse | 0.5 | h | Thèse p. 22 (~30 min)
Analyses par mois (hypothèse) | 15 | analyses | Paramètre de simulation — cadence à caler avec le métier
Heures par mois (temps plein) | 151.67 | h/mois | 35 h/semaine × 52 / 12
Semaines par mois | 4.33 | semaines | 52 / 12
Maintenance annuelle (hors coût projet) | 1000 | €/an | Annexe 4 — coût d'exploitation après projet

## Sprints
Ordre | Sprint | Libellé | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | Durée (jours) | Poids | Statut
1 | S1 | Préparation des données | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 32 | 0.2462 | Terminé — conforme, légère avance
2 | S2 | Modélisation IA | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 31 | 0.2385 | Terminé — conforme
3 | S3 | Développement de l'application | 2026-05-26 | 2026-06-29 | 2026-05-26 | 2026-06-29 | 35 | 0.2692 | Terminé — conforme
4 | S4 | Validation finale | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 32 | 0.2462 | Terminé — conforme

## Couts
Poste | Catégorie | Type | Sprint | Montant prévu (€) | Montant réel (€) | Commentaire
Développement (alternante) | Interne | Humain | S1 | 861.54 | 861.54 | Prorata de la durée du sprint
Développement (alternante) | Interne | Humain | S2 | 834.62 | 834.62 | Prorata de la durée du sprint
Développement (alternante) | Interne | Humain | S3 | 942.31 | 942.31 | Prorata de la durée du sprint
Développement (alternante) | Interne | Humain | S4 | 861.54 | 861.54 | Prorata de la durée du sprint
Prestataire (Marius) | Externe | Humain | S1 | 1033.85 | 1033.85 | Quote-part 25 %, prorata de la durée du sprint
Prestataire (Marius) | Externe | Humain | S2 | 1001.54 | 1001.54 | Quote-part 25 %, prorata de la durée du sprint
Prestataire (Marius) | Externe | Humain | S3 | 1130.77 | 1130.77 | Quote-part 25 %, prorata de la durée du sprint
Prestataire (Marius) | Externe | Humain | S4 | 1033.85 | 1033.85 | Quote-part 25 %, prorata de la durée du sprint
API Claude Haiku | Externe | Technique | S1 | 0 | 0 | Réparti sur S3 et S4 (développement et test de l'assistant)
API Claude Haiku | Externe | Technique | S2 | 0 | 0 | Réparti sur S3 et S4 (développement et test de l'assistant)
API Claude Haiku | Externe | Technique | S3 | 4 | 4 | Réparti sur S3 et S4 (développement et test de l'assistant)
API Claude Haiku | Externe | Technique | S4 | 4 | 4 | Réparti sur S3 et S4 (développement et test de l'assistant)
Postes et serveurs EDF | Interne | Technique | S1 | 38.4 | 38.4 | Amortissement du poste de travail sur la durée du projet
Postes et serveurs EDF | Interne | Technique | S2 | 37.2 | 37.2 | Amortissement du poste de travail sur la durée du projet
Postes et serveurs EDF | Interne | Technique | S3 | 42 | 42 | Amortissement du poste de travail sur la durée du projet
Postes et serveurs EDF | Interne | Technique | S4 | 38.4 | 38.4 | Amortissement du poste de travail sur la durée du projet
Outils EDF (Power BI, Jira, Confluence, Teams) | Interne | Outil | S1 | 21.42 | 21.42 | Licences mutualisées, valorisées au tarif catalogue
Outils EDF (Power BI, Jira, Confluence, Teams) | Interne | Outil | S2 | 20.75 | 20.75 | Licences mutualisées, valorisées au tarif catalogue
Outils EDF (Power BI, Jira, Confluence, Teams) | Interne | Outil | S3 | 23.42 | 23.42 | Licences mutualisées, valorisées au tarif catalogue
Outils EDF (Power BI, Jira, Confluence, Teams) | Interne | Outil | S4 | 21.42 | 21.42 | Licences mutualisées, valorisées au tarif catalogue
Hébergement Streamlit Community Cloud | Externe | Technique | S1 | 0 | 0 | Offre gratuite
Hébergement Streamlit Community Cloud | Externe | Technique | S2 | 0 | 0 | Offre gratuite
Hébergement Streamlit Community Cloud | Externe | Technique | S3 | 0 | 0 | Offre gratuite
Hébergement Streamlit Community Cloud | Externe | Technique | S4 | 0 | 0 | Offre gratuite
Données métier | Interne | Donnée | S1 | 0 | 0 | Sources existantes, sans coût de collecte
Données métier | Interne | Donnée | S2 | 0 | 0 | Sources existantes, sans coût de collecte
Données métier | Interne | Donnée | S3 | 0 | 0 | Sources existantes, sans coût de collecte
Données métier | Interne | Donnée | S4 | 0 | 0 | Sources existantes, sans coût de collecte

## Ecarts
ID | Sprint | Type d'écart | Écart constaté | Impact dépense (€) | Impact périmètre (€) | Impact délai (j) | Décision d'ajustement | Arbitré par | Statut
E1 | S1 | Ressource | Indisponibilité de l'expert métier (Cédric S.) pendant le sprint 1, le cadrage initial du besoin ayant été réalisé en amont du sprint | 0 | 0 | 0 | Validations intermédiaires et arbitrages traités en asynchrone (tickets Jira, relais de Jonas sur Teams) ; revue mensuelle avec le métier instaurée dès S2 | Léna / Jonas | Résolu
E2 | S1 | Périmètre — données | Dataset initial insuffisant : 11 logs réels seulement, classes fortement déséquilibrées | 0 | 0 | 0 | Élargissement du périmètre : génération de 200 logs synthétiques à partir de 6 scénarios REX documentés avec le tuteur, portant le dataset à 209 observations ; scénarios validés par le métier à la revue de S2 | Léna / Jonas | Résolu
E3 | S1 | Qualité — modèle | Le découpage aléatoire 70/30 plaçait les cas dangereux dans le jeu de test (05/04 – 24/04/2026) : accuracy 0,75 et aucune détection de danger | 0 | 0 | 0 | Révision de la stratégie de séparation : tous les cas dangereux garantis en entraînement, découpage 70/30 appliqué aux seuls cas normaux | Léna | Résolu
E4 | S3 | Périmètre — technique | Contrainte non anticipée : limite de 1 Go de RAM sur Streamlit Cloud, incompatible avec fastembed (~400 Mo ONNX) | 0 | 0 | 0 | Ajustement du périmètre technique : recherche TF-IDF (scikit-learn) retenue à la place des embeddings — exigence ET4 du cahier des charges | Léna / Marius | Résolu
E5 | S1 | Planning | Sprint 1 terminé avec une légère avance sur le planning prévu | 0 | 0 | 0 | Marge absorbée par le sprint 2, calendrier global maintenu | Léna | Clos
E6 | Bilan | Périmètre — budget | Ressource prestataire mutualisée non comptabilisée dans le budget de la première session : le coût affiché ne reflétait pas le coût complet du projet | 0 | 4200 | 0 | Réintégration de la quote-part de 25 % du contrat prestataire dans le coût complet (3 751 € → 7 951 €) ; seuil de rentabilité recalculé de 171 à 362 analyses. Aucune dépense supplémentaire : il s'agit d'un élargissement de périmètre, pas d'un dépassement | Léna / Jonas | Résolu

## Charge
Intervenant | Rôle | Catégorie | Base de charge | Sprints | Charge estimée (h) | Source
Léna Pillet | Alternante — développement, ML, documentation, backlog | Interne | 60 % d'un temps plein | S1–S4 | 382 | Thèse p. 21
Marius | Prestataire — appui code Python, perspectives GCP | Externe | 25 % d'un temps plein | S1–S4 | 159 | Validé par Jonas (tuteur)
Jonas | Tuteur — suivi d'avancement, arbitrages, relais métier | Interne | ≈ 2 h/semaine | S1–S4 | 36 | Thèse p. 22
Cédric S. | Expert métier — client, validation fonctionnelle | Interne | ≈ 2 h/mois à partir de S2 | S2–S4 | 6 | Ordre de grandeur confirmé
Équipe portefeuille CU IA | Conformité groupe et éthique | Interne | ≈ 1 h/semaine | S1–S4 | 18 | Livrable C4.1